**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«30» октября 2023 г. № 700**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»** |  |

В целях приведения в соответствие объёмов бюджетных ассигнований программы, развития и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта, создания оптимальных условий для приобщения различных групп населения к участию в спортивно-массовых мероприятиях, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 16 октября 2014 года № 664, изменения следующего содержания:

1.1. В наименовании и по тексту программы слова «до 2025 года» заменить словами «до 2026 года»

1.2. Раздел паспорта программы «Объём бюджетных ассигновании программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | тыс. руб.\* |
| 2015 | 480,1 |  |  | 480,1 |
| 2016 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 2017 | 1089 | 0 | 0 | 1089 |
| 2018 | 993,8 | 0 | 0 | 993,8 |
| 2019 | 1962,8 | 889,9 | 56,8 | 1016,1 |
| 2020 | 4850,63 | 3822,11 | 381,22 | 647,3 |
| 2021 | 2129,497 | 154,137 | 9,839 | 1965,521 |
| 2022 | 12566,62 | 11304,95 | 184,01 | 1077,66 |
| 2023 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
| 2024 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
| 2025 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
| 2026 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
| Итого | 33192,45 | 16171,1 | 631,869 | 16389,48 |

1.2 Разделы программы IV, VI, VII изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления, возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П.Фетисову.

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципальногообразования

«Мухоршибирский район»

от «30» октября 2023 года № 700

**IV. Целевые индикаторы муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм./ индикаторы | Базовые значения | Плановые значения | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Общие показатели программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача №1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в районе.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность спортивными залами | % | 53,11 | 53,11 | 54 | 55,8 | 80 | 88,3 | 88,3 | 90 | 89,7 | 90 | 96 | 96 | 96 |
| 2. | Обеспеченность плоскостными сооружениями | % | 25,98 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31,5 | 40,9 | 43 | 43,3 | 45 | 47 | 49 | 96 |
| 3. | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м. | 313 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| *Задача №2. Формирование у жителей района потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля граждан муниципального образования Мухоршибирский район , выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | - | 25,0 | 55,4 | 53,3 | 85,5 | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Сохранность контингента спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства | % | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | - | - | - | - | - | 48 | 28,1 | 48,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 29,6 | 35,1 | 36,0 | 38,4 | 40,2 | 47 | 49,5 | 53,11 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 8. | Численность занятых | чел. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

**VI. План программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  основных мероприятий | Ожидаемый   социально-  экономический  эффект | Ответст  венные (участ  ники) | Срок | | | Источ  ники  финан  сиро вания | | Финансовые показатели, тысяч рублей | | | | | | | | | | | | |
| Нача  ло реали-зации | Окон-  чание  реали-  зации |  | | 2015 г  факт. | | 2016 г.  факт | 2017 г.  факт | 2018 г.  Факт. | 2019 г.  Факт. | 2020 г.  Факт. | 2021 г.  Факт. | 2022 г. факт | 2023г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| План по прогр. | Утв. в бюджете |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | - Устройство искусственного зелёного покрытия на футбольное поле стадиона пос. Саган-Нур.  - Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м., с. Бар. | Задача 1  Индикатор 1;2;3. | ФКиС, КМХ | 2019 г. | 2020г. | ФБ | |  | |  |  | 0 | 0 | 3160,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | |  | |  |  | 0 | 0 | 338,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  | 0 | 0 | 35,35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 40\*20 м, и площадки для занятий ОФП с искусственным покрытием 8\*22м., по ул. Горовая в с.Харашибирь | Задача 1  Индикатор 1;2;3. | ФКиС, КМХ | 2022г. | 2022г. | ФБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 11304,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 184,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 108,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 40\*20 м, и площадки для занятий ОФП с искусственным покрытием 8\*22м., по ул. Рабочая в с.Мухоршибирь | Задача 1  Индикатор 1;2;3 | ФКиС, КМХ | 2022г | 2022г | ФБ | |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря для укрепления МТБ. | Задача 2  индикаторы 4;7 | ФКиС | 2015 г. | 2026г. | ФБ | |  | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 1076,36 | 0 | 580 | 81 | 580 | 580 | 580 |
| 5 | Организация и проведение **районных** спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. | Задача 2  индикаторы 4;7. | ФКиС | 2015 г. | 2026 г. | МБ | | 240,1 | | 406 | 392 | 382,6 | 431,2 | 597,87 | 800,881 | 0 | 600 | 864,8 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по спорту в сельских поселениях. | Задача 2  индикаторы 4;7. | ФКиС, инструк  тора | 2015 г. | 2026 г. | МБ | | 70,0 | | 86,0 | 98 | 102,4 | 59,15 | 0 | 85,0 | 969,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | Задача 2  индикатор 8. | ФКиС,  УО | 2015 г. | 2026 г. | МБ | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерв сборных команд РФ, (лыжный спорт) МБУ «МСШ». -Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения «МСШ» в нормативное состояние | Задача 2  индикаторы 5;6;7. | МСШ | 2019 г. | 2021 г. | ФБ | |  | |  |  |  | 889,9 | 661,6 | 154,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | |  | |  |  |  | 56,8 | 42,23 | 9,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  |  | 18,95 | 14,08 | 3,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Участие спортсменов, сборных команд района в республиканских сельских спортивных играх, республиканских, региональных соревнованиях. | Задача 2  индикаторы 4;7. | ФКиС | 2015 г. | 2026 г. | МБ | | 170 | | 508 | 599 | 506,8 | 506,8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 909,4 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Содержание основного состава МБУ «Мухоршибирская СШ» | Задача № 2  Индикаторы  5;6;8. | МСШ | 2015 г. | 2026 г. | РБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Содержание прочего персонала и укрепление МТБ МБУ «Мухоршибирская СШ | Задача №1  Индикаторы  5;6;8. | МСШ | 2015 г. | 2026 г. | РБ. | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ. | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Подготовка, организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях МБУ «Мухоршибирская СШ». | Задача № 2  Индикаторы  5;6;8. | МСШ | 2015 г. | 2026 г. | МБ. | |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Программе:** | | | | | | | | 480,1 | | 1000 | 1089 | 993,8 | 1962,8 | 4850,63 | 2129,497 | 12566,62 | 2030 | 2055,2 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Федеральный бюджет: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 889,9 | 3822,11 | 154,137 | 11304,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 381,22 | 9,839 | 184,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет: | | | | | | | | 480,1 | | 1000 | 1089 | 993,8 | 1016,1 | 647,3 | 1965,521 | 1448,39 | 2030 | 2055,2 | 2030 | 2030 | 2030 |

**VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  мероприятия | Ответст  венный исполни  тель, соиспол  нители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| КЦСР | РзПр | ГР  БС | КВР | 2015г.  Факт | 2016г.  Факт | 2017г. Факт | 2018г. Факт | 2019г. Факт | 2020г.  Факт. | 2021г.  Факт. | 2022 г.  Факт. | 2023г. | | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. |
| План по прогр. | Утв.в бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Программа** | **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2026 года»** | **ФКиС** |  |  |  |  | **480,1** | **1000** | **1089** | **993,8** | **1016,1** | **647,3** | **1965,521** | **1077,66** | **2030** | **2055,2** | **2030** | **2030** | **2030** |
| Мероприятие | - Устройство искусственного зелёного покрытия на футбольное поле стадиона пос. Саган-Нур.  - Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м., с. Бар. | ФКиС  КМХ |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 35,35 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Мероприятие | - Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 40\*20 м, и площадки для занятий ОФП с искусственным покрытием 8\*22м., по ул. Горовая в с.Харашибирь | ФКиС  КМХ |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 108,39 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | - Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 40\*20 м, и площадки для занятий ОФП с искусственным покрытием 8\*22м., по ул. Рабочая в с.Мухоршибирь | ФКиС  КМХ |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Приобретение спортивного инвентаря для укрепления МТБ. | ФКиС |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 1076,36 | - | 580 | 81 | 580 | 580 | 580 |
| Мероприятие | Организация и проведение районных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. | ФКиС |  |  |  |  | 240,1 | 406 | 392 | 382,6 | 431,2 | 597,87 | 800,881 | - | 600 | 864,8 | 600 | 600 | 600 |
| Мероприятие | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по спорту в сельских поселениях. | ФКиС, инструк  тора |  |  |  |  | 70 | 86 | 98 | 102,4 | 59,15 | - | 85,0 | 969,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мероприятие | Повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | ФКиС, УО |  |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
| Мероприятие | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, (лыжный спорт) МБУ «МСШ»  Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения «МСШ» в нормативное состояние | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | 18,95 | 14,08 | 3,28 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Участие спортсменов, сборных команд Мухоршибирского района в республиканских сельских спортивных играх, республиканских, региональных, всероссийских соревнованиях. | ФКиС |  |  |  |  | 170 | 508 | 599 | 506,8 | 506,8 | - | - | - | 600 | 909,4 | 600 | 600 | 600 |
| Мероприятие | Содержание основного состава МБУ «Мухоршибирская СШ» | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Содержание прочего персонала и укрепление МТБ МБУ «Мухоршибирская СШ». | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие | Подготовка, организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях МБУ «Мухоршибирская СШ». | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| 2015 г.  Факт | 2016 г. Факт | 2017 г. Факт | 2018 г. Факт | 2019 г. Факт | 2020 г.  Факт. | 2021г.  Факт. | 2022г.  Факт. | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| План по прогр. | Утв. в бюдж. района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2026 года | Всего по Программе: | | 480,1 | 1000,0 | 1089,0 | 993,8 | 1962,8 | 4850,63 | 2129,497 | 12566,62 | 2030 | 2055,2 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | 889,9 | 3822,11 | 154,137 | 11304,95 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | - | - | - | - | 56,8 | 381,22 | 9,839 | 184,01 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 480,1 | 1000 | 1089 | 993,8 | 1016,1 | 647,3 | 1965,521 | 1077,66 | 2030 | 2055,2 | 2030 | 2030 | 2030 |