**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 24 » февраля 2021 г. №112**

**с. Мухоршибирь**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года»** |  |

В целях приведения в соответствие объёмов бюджетных ассигнований программы, развития и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта, создания оптимальных условий для приобщения различных групп населения к участию в спортивно-массовых мероприятиях, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года» (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 16 октября 2014 года № 664, изменения следующего содержания:

1.1. В паспорте программы:

а) раздел «Объём бюджетных ассигновании программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | тыс. руб.\* |
| 2015 | 480,1 | 0 | 0 | 480,1 |
| 2016 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 2017 | 1089 | 0 | 0 | 1089 |
| 2018 | 993,8 | 0 | 0 | 993,8 |
| 2019 | 1962,8 | 889,9 | 56,8 | 1016,1 |
| 2020 | 4850,63 | 3822,11 | 381,22 | 647,3 |
| 2021 | 16455,6 | 0 | 4079,7 | 12375,9 |
| 2022 | 17670 | 0 | 4260 | 13410 |
| 2023 | 17670 | 0 | 4260 | 13410 |
| Итого | 62171,93 | 4712,01 | 13037,72 | 44422,2 |

1.2 Разделы программы IV, VI, VII изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль об исполнении настоящего постановления, возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П.Фетисову.

 **Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципальногообразования

«Мухоршибирский район»

от «24» февраля 2021 года № 112

**IV. Целевые индикаторы муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм./ индикаторы | Базовые значения | Плановые значения |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Общие показатели программы |
| Цель: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. |
| *Задача №1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в районе.* |
| 1. | Обеспеченность спортивными залами | % | 53,11 | 53,11 | 54 | 55,8 | 80 | 88,3 | 88,3 | 90 | 92 | 95 |
| 2. | Обеспеченность плоскостными сооружениями  | % | 25,98 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31,5 | 40,9 | 43 | 45 | 47 |
| 3. | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м. | 313 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313 | 313 | 313 |
| *Задача №2. Формирование у жителей района потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.* |
| 4. | Доля граждан муниципального образования Мухоршибирский район , выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | - | 25,0 | 55,4 | 53,3 | 85,5 | 43,0 | 45,0 | 48,0 |
| 5. | Сохранность контингента спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства | % | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | - | - | - | - | - | 48 | 28,1 | 48,5 | 49,0 | 49,0 |
| 7. | Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 29,6 | 35,1 | 36,0 | 38,4 | 40,2 | 47 | 49,5 | 53,11 | 55 |
| 8. | Численность занятых | чел. |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 |

**VI. План программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  основных мероприятий  | Ожидаемый  социально- экономический эффект | Ответственные(участники) | Срок | Источникифинансиро вания | Финансовые показатели, тысяч рублей |
| п/п | Начало реали-зации | Окон-чаниереали-зации | 2015 гфакт. | 2016 г.факт | 2017 г.факт | 2018 г.Факт. | 2019 г.Факт. | 2020 г.Факт. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. |
|  | План по прогр. | Утв. в бюджете |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | - Устройство искусственного зелёного покрытия на футбольное поле стадиона пос. Саган-Нур.  - Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м., с. Бар. | Задача 1Индикатор 1;2;3.  | ФКиС, КМХ | 2015 г. | 2023г. | ФБ |  |  |  | 0 | 0 | **3160,51** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ  |  |  |  | 0 | 0 | **338,99** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  | 0 | 0 | **35,35** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря для укрепления МТБ. | Задача 2индикаторы 4;7 | ФКиС | 2015 г. | 2023г. | ФБ |  |  |  | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  |  |  | **0** | **2000** | **2000** | 1000 | 1000 |
| 3. | Организация и проведение районных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. | Задача 2индикаторы 4;7. | ФКиС | 2015 г. | 2023 г. | МБ | 240,1 | 406 | 392 | 382,6 | 431,2 | **597,87** | **503** | **503** | 500 | 500 |
| 4. | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по спорту в сельских поселениях.  | Задача 2индикаторы 4;7. | ФКиС, инструктора | 2015 г. | 2023 г. | МБ | 70,0 | 86,0 | 98 | 102,4 | 59,15 | **0** | **88** | **88** | 100 | 100 |
| 5. | Повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | Задача 2индикатор 8. | ФКиС,УО | 2015 г. | 2023 г. | МБ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **0** | **50** | **50** | 50 | 50 |
| 6. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, (лыжный спорт) МБУ «Мухоршибирская спортивная школа» | Задача 2индикаторы 5;6;7. | МСШ | 2019 г. | 2023 г. | ФБ |  |  |  |  | 889,9 | **661,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ |  |  |  |  | 56,8 | **42,23** | **0** | **0** | 60 | 60 |
| МБ |  |  |  |  | 18,95 | **14,08** | **0** | **0** | 20 | 20 |
| 7. | Участие спортсменов, сборных команд района в республиканских сельских спортивных играх, республиканских, региональных соревнованиях. | Задача 2индикаторы 4;7. | ФКиС | 2015 г. | 2023 г. | МБ | 170 | 508 | 599 | 506,8 | 506,8 | 0 | **525,5** | **525,5** | 740 | 740 |
| 8. | Содержание основного состава МБУ «Мухоршибирская СШ» | Задача № 2Индикаторы5;6;8.  | МСШ | 2015 г.2015 г. | 2023 г.2023 г. | РБ |  |  |  |  |  | 0 | **3896,3** | **3983,3** | 4000 | 4000 |
| МБ |  |  |  |  |  | 0 | **4646,3** | **4868,5** | 5000 | 5000 |
| 9. | Содержание прочего персонала и укрепление МТБ МБУ «Мухоршибирская СШ» | Задача №1Индикаторы5;6;8. | МСШ | 2015 г.2015 г. | 2023 г.2023 г. | РБ. |  |  |  |  |  | 0 | **183,4** | **174,2** | 200 | 200 |
| МБ. |  |  |  |  |  | 0 |  **4147,8** | **5257,3** | 5000 | 5000 |
| 10. | Подготовка, организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях МБУ «Мухоршибирская СШ». | Задача № 2Индикаторы5;6;8. | МСШ | 2015 г. | 2023 г. | МБ. |  |  |  |  |  | 0 |  **415,3** | **889,2** | 1000 | 1000 |
| **Итого по Программе:** | 480,1 | 1000 | 1089 | 993,8 | 1962,8 | **4850,63** | **16455,6** | **18339** | 17670 | 17670 |  |
| Федеральный бюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,9 | **3822,11** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | **381,22** | **4079,7** | **4157,5** | 4260 | 4260 |
| Местный бюджет: | 480,1 | 1000 | 1089 | 993,8 | 1016,1 | **647,3** | **12375,9** | **14181,5** | **13410** | **13410** |

**VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2015г.Факт | 2016г.Факт | 2017г. Факт | 2018г. Факт | 2019г. Факт | 2020г.Факт. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| План по прогр. | Утв.в бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Программа** | **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года»** | **ФКиС** |  |  |  |  | **480,1** | **1000** | **1089** | **993,8** | **1016,1** | **647,3** | **12375,9** | **14181,5** | **13410** | **13410** |
| Мероприятие | - Устройство искусственного зелёного покрытия на футбольное поле стадиона пос. Саган-Нур.  - Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м., с. Бар. | ФКиСКМХ |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 35,35 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Мероприятие | Приобретение спортивного инвентаря для укрепления МТБ. | ФКиС |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Мероприятие | Организация и проведение районных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. | ФКиС |  |  |  |  | 240,1 | 406 | 392 | 382,6 | 431,2 | 597,87 | 503 | 503 | 500 | 500 |
| Мероприятие | Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по спорту в сельских поселениях. | ФКиС, инструктора |  |  |  |  | 70 | 86 | 98 | 102,4 | 59,15 | 0 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| Мероприятие | Повышение квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт». | ФКиС, УО |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мероприятие | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, (лыжный спорт) МБУ «Мухоршибирская спортивная школа» | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | 18,95 | 14,08 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Мероприятие | Участие спортсменов, сборных команд Мухоршибирского района в республиканских сельских спортивных играх, республиканских, региональных, всероссийских соревнованиях. | ФКиС |  |  |  |  | 170 | 508 | 599 | 506,8 | 506,8 | 0 | 525,5 | 525,5 | 740 | 740 |
| Мероприятие | Содержание основного состава МБУ «Мухоршибирская СШ» | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | 4646,3 | 4868,5 | 5000 | 5000 |
| Мероприятие | Содержание прочего персонала и укрепление МТБ МБУ «Мухоршибирская СШ». | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | 4147,8 | 5257,3 | 5000 | 5000 |
| Мероприятие | Подготовка, организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях МБУ «Мухоршибирская СШ». | МСШ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | 415,3 | 889,2 | 1000 | 1000 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2015 г.Факт | 2016 г. Факт | 2017 г. Факт | 2018 г. Факт | 2019 г. Факт | 2020 г.Факт. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| План по программе | Утв. в бюдж. района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года | Всего по Программе:  | 480,1 | 1000,0 | 1089,0 | 993,8 | 1962,8 | 4850,63 | 16455,6 | 18339 | 17670 | 17670 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 889,9 | 3822,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | 56,8 | 381,22 | 4079,7 | 4157,5 | 4260 | 4260 |
| Местный бюджет | 480,1 | 1000 | 1089 | 993,8 | 1016,1 | 647,3 | 12375,9 | 14181,5 | 13410 | 13410 |